## 1__PROGRAMA
				Fecha de Emisión:				2024-DIC-09
				REV.UPDI				2024-DIC-09
Código: DCCO-PRG-V1-2024-040					Versión:1.0				1.0

OBJETIVOS: Evaluar la calidad y seguridad del desarrollo del aplicativo móvil "Seguimiento a Graduados IASA-I", verificando el cumplimiento de los estándares de calidad de software definidos por las normas ISO 9000 e ISO 29119-5:2016
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un producto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA:ISO 9000 / 29119-5:2016

RESPONSABILIDADES: Achig Steven, Carvajal Lisbeth, Sañay Santiago
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes / Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.

PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un aplicativo movil.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).

Nº	PROCESO AUDITADO / (MAPA/PROCESOS)			COD	DICIEMBRE					ENERO					Procesos/ Actividades				RESPONSABLE DEL PROCESO:

				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4
				2	4	9	11	16	18	23	25	30	1	6	8	13
1	Reunion de Aperuta			1				X					Lista de Asistencia / Presentación del Equipo Auditor / Directrices de la Auditoría / Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría / Revisión la Agenda de la Auditoría / Verificación de la situación del Sistema de Calidad / Establecimiento de Líneas de Comunicación / Respuestas a Preguntas				Carvajal Lisbeth
2	Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016			2					Identifying keywords / Composing test cases / Keywords and data-driven testing				Sañay Santiago
3	Juntas del equipo auditor			3				x					Seguimiento de avances / Evaluación y revisión de la información / Revisión y Análisis de Resultados				Sañay Santiago
4	Informe de Cierre de Auditoría			4					x					Criterios de la Auditoría / Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés / Conclusiones y Recomendaciones				Achig Steven
5	Junta de Cierre			5					x					Lista de asistentes / Descripción del alcance y propósito de la auditoría / Presentación del Informe Final / Mejoramientos y buenas prácticas / Descripción de problemas observados / Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro				Paguay Alex

	NOMENCLATURA				Auditoría Interna

				Seguimiento Auditoría Interna

	Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos / en las auditorías internas previas.

Elaborado por:					Revisado y Aprobado por:

	FECHA DE ELABORACIÓN:	09/12/2024					FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2__PLAN_DE_AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2023 / DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202350

			Versión:	2
			Date:	24-07-23
Auditor:

AREA/PACAL	DIA	HORA	CÓDIGO	Proceso /Responsable / Àrea	Responsable del proceso	Auditor	Clausula
Testing	10/7/24	13:00 / 15:00	ISO-ICE-IEEE-29119-5	Identifying Keywords: Is a pivotal task in Keyword-Driven Testing as the contents, granularity and structure of the keywords can impact the way keyword test cases are defined. It is important to name keywords in a way that appears natural to the people who will be working with them.	Santiago Sañay	Sebastián Paucar	6.2
	11/7/24	13:00 / 15:00	ISO-ICE-IEEE-29119-5	Composing test cases: Keyword test cases can be created from previously defined keywords and documented using tables or databases. These cases typically use keywords from a single layer, allowing different testers to design different layers.	Angelo Yanacallo	Sebastián Paucar	6.3
	12/7/24	13:00 / 15:00	ISO-ICE-IEEE-29119-5	Keywords and data-driven testing: / Keyword testing with separate parameters allows reusing action sequences with different data, stored in tables or databases, thus creating new tests	Ricardo Rivadeneira	Sebastián Paucar	6.4